## Feuil1
Nom |  | Début | Fin | 2012-10-01 |  |  | 2012-11-01 |  |  |  |  | 2012-12-01 | [15 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 48.064 | 49.016 | 49.968 | 50.92 | 21 | 52.824 | 53.776 | 54.728 | 55.68 | 28 | 57.584 | 58.536 | 59.488 | 60.44 | 4 | 62.344 | 63.296 | 64.248 | 65.2 | 11 | 67.104 | 68.056 | 69.008 | 69.96 | 18 | 71.864 | 72.816 | 73.768 | 74.72
Planification |  | 2012-10-12 | 2012-10-26
|  | 2012-10-12 | 2012-10-26
| Cahier des charges | 2012-10-12 | 2012-10-16
|  | 2012-10-12 | 2012-10-16
| Planning | 2012-10-14 | 2012-10-19
|  | 2012-10-14 | 2012-10-19
| Prototypage | 2012-10-19 | 2012-10-26
|  | 2012-10-19 | 2012-10-26
Developpement |  | 2012-10-26 | 2013-01-04
|  | 2012-10-26 | 2013-01-15
| Etude du GPS | 2012-10-26 | 2012-11-09
|  | 2012-10-26 | 2012-11-02
| Etude de google map | 2012-10-26 | 2012-11-09
|  | 2012-10-29 | 2012-11-11
| Creation écran principal | 2012-11-02 | 2012-11-16
|  | 2012-10-31 | 2012-11-23
| Base de données | 2012-11-16 | 2012-11-23
|  | 2012-11-19 | 2012-11-23
| Sauvegarde des alarmes | 2012-11-16 | 2012-11-23
|  | 2012-11-19 | 2012-11-23
| Ecran de gestion des alarmes | 2012-11-23 | 2012-11-30
|  | 2012-12-03 | 2012-12-21
| Sonnerie d'une alarme | 2012-11-30 | 2012-12-07
|  | 2012-12-21 | 2012-12-28
| Gestion des notifications | 2012-11-30 | 2012-12-07
|  | 2012-12-21 | 2013-01-04
| Ecran de modification d'alarmes | 2012-12-07 | 2012-12-14
|  | 2012-11-19 | 2012-12-07
| Finalisation | 2012-12-14 | 2012-12-21
|  | 2013-01-04 | 2013-01-15
| Test et débugs | 2012-12-28 | 2013-01-04
|  | 2013-01-04 | 2013-01-15
Fin du projet |  | 2013-01-04 | 2013-01-11
|  | 2013-01-11 | 2013-01-18
| Documentation | 2013-01-04 | 2013-01-11
|  | 2013-01-11 | 2013-01-18
| Présentation | 2013-01-04 | 2013-01-11
|  | 2013-01-11 | 2013-01-11
| Rendu | 2013-01-11 | 2013-01-11
|  | 2013-01-18 | 2013-01-18